## RESUMO
CLIENTE: | IPHAN/RS
LOCAL: | São Miguel das Missões
Requalificação urbanística do entorno do Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo 2ª ETAPA
PROJETO | REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO ENTORNO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2ª ETAPA
ETAPA: | II
EMISSÃO: | 2019-12-06
REVISÃO | 5
V. TOTAL
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | %
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 13.29% | 2054855.16
2 | DEMOLIÇÕES | 1.196% | 185035
3 | RETIRADAS/REMOÇÕES | 1.076% | 166349.28
4 | PAVIMENTOS/GUIAS | 57.98% | 8966225.53
5 | CICLOVIA | 6.078% | 939972.55
6 | CALÇADAS | 9.831% | 1520411.9
7 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 3.466% | 535975.2
8 | PASSAGEM DE CADEIRANTE | 0.2556% | 39533.8
9 | TRILHAS | 0.1914% | 29604.08
10 | FECHAMENTOS | 0.3641% | 56310.67
11 | ELEMENTOS ESPECIAIS | 1.322% | 204429.52
12 | PAISAGISMO | 1.306% | 201981.51
13 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 3.445% | 532689.26
14 | PLAYGROUND | 0.2033% | 31433.41
| TOTAL CONSTRUÇÃO | 100% | 15464806.87

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CLIENTE: | IPHAN/RS
LOCAL: | São Miguel das Missões
PROJETO | REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO ENTORNO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2ª ETAPA
ETAPA: | II
EMISSÃO: | 2019-12-06
REVISÃO | 5
V. TOTAL
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | % |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | V. TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 13.29% | 2054855.16 | 17036.2306 | 32924.5566 | 33915.8309 | 36262.8812 | 53265.6145 | 72178.8812 | 99146.7205 | 122312.7594 | 145776.2351 | 181543.5167 | 214904.6653 | 226965.6806 | 199986.1175 | 175494.7853 | 162309.2036 | 131261.3938 | 102031.0529 | 47539.0341 | 2054855.16
|  |  |  | 0.8291% | 1.602% | 1.651% | 1.765% | 2.592% | 3.513% | 4.825% | 5.952% | 7.094% | 8.835% | 10.46% | 11.05% | 9.732% | 8.54% | 7.899% | 6.388% | 4.965% | 2.313% | 100%
2 | DEMOLIÇÕES | 1.196% | 185035 | 111021 | 74014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185035
|  |  |  | 60% | 40% | [16 empty] | 100%
3 | RETIRADAS/REMOÇÕES | 1.076% | 166349.28 | 0 | 83174.64 | 83174.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166349.28
[5 empty] | 50% | 50% | [15 empty] | 100%
4 | PAVIMENTOS/GUIAS | 57.98% | 8966225.53 | 0 | 44831.1276 | 107594.7064 | 179324.5106 | 260020.5404 | 349682.7957 | 475209.9531 | 582804.6594 | 690399.3658 | 860757.6509 | 1013183.4849 | 1058014.6125 | 923521.2296 | 806960.2977 | 645568.2382 | 502108.6297 | 358649.0212 | 107594.7064 | 8966225.53
[5 empty] | 0.5% | 1.2% | 2% | 2.9% | 3.9% | 5.3% | 6.5% | 7.7% | 9.6% | 11.3% | 11.8% | 10.3% | 9% | 7.2% | 5.6% | 4% | 1.2% | 100%
5 | CICLOVIA | 6.078% | 939972.55 | 0 | 4699.8628 | 11279.6706 | 18799.451 | 27259.204 | 36658.9295 | 49818.5451 | 61098.2158 | 72377.8864 | 90237.3648 | 106216.8982 | 110916.7609 | 96817.1726 | 84597.5295 | 67678.0236 | 52638.4628 | 37598.902 | 11279.6706 | 939972.55
[5 empty] | 0.5% | 1.2% | 2% | 2.9% | 3.9% | 5.3% | 6.5% | 7.7% | 9.6% | 11.3% | 11.8% | 10.3% | 9% | 7.2% | 5.6% | 4% | 1.2% | 100%
6 | CALÇADAS | 9.831% | 1520411.9 | 0 | 7602.0595 | 18244.9428 | 30408.238 | 44091.9451 | 59296.0641 | 80581.8307 | 98826.7735 | 117071.7163 | 145959.5424 | 171806.5447 | 179408.6042 | 156602.4257 | 136837.071 | 109469.6568 | 85143.0664 | 60816.476 | 18244.9428 | 1520411.9
[5 empty] | 0.5% | 1.2% | 2% | 2.9% | 3.9% | 5.3% | 6.5% | 7.7% | 9.6% | 11.3% | 11.8% | 10.3% | 9% | 7.2% | 5.6% | 4% | 1.2% | 100%
7 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 3.466% | 535975.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133993.8 | 133993.8 | 133993.8 | 133993.8 | 535975.2
[18 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
8 | PASSAGEM DE CADEIRANTE | 0.2556% | 39533.8 | 0 | 197.669 | 474.4056 | 790.676 | 1146.4802 | 1541.8182 | 2095.2914 | 2569.697 | 3044.1026 | 3795.2448 | 4467.3194 | 4664.9884 | 4071.9814 | 3558.042 | 2846.4336 | 2213.8928 | 1581.352 | 474.4056 | 39533.8
[5 empty] | 0.5% | 1.2% | 2% | 2.9% | 3.9% | 5.3% | 6.5% | 7.7% | 9.6% | 11.3% | 11.8% | 10.3% | 9% | 7.2% | 5.6% | 4% | 1.2% | 100%
9 | TRILHAS | 0.1914% | 29604.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14802.04 | 14802.04 | 29604.08
[20 empty] | 50% | 50% | 100%
10 | FECHAMENTOS | 0.3641% | 56310.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8446.6005 | 8446.6005 | 11262.134 | 11262.134 | 8446.6005 | 8446.6005 | 56310.67
[16 empty] | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% | 100%
11 | ELEMENTOS ESPECIAIS | 1.322% | 204429.52 | 0 | 0 | 0 | 1431.0066 | 3066.4428 | 4906.3085 | 8177.1808 | 11039.1941 | 14310.0664 | 17580.9387 | 22487.2472 | 27189.1262 | 24531.5424 | 22282.8177 | 18807.5158 | 14718.9254 | 10630.335 | 3270.8723 | 204429.52
[7 empty] | 0.7% | 1.5% | 2.4% | 4% | 5.4% | 7% | 8.6% | 11% | 13.3% | 12% | 10.9% | 9.2% | 7.2% | 5.2% | 1.6% | 100%
12 | PAISAGISMO | 1.306% | 201981.51 | 0 | 0 | 0 | 1413.8706 | 3029.7227 | 4847.5562 | 8079.2604 | 10907.0015 | 14138.7057 | 17370.4099 | 22217.9661 | 26863.5408 | 24237.7812 | 22015.9846 | 18582.2989 | 14542.6687 | 10503.0385 | 3231.7042 | 201981.51
[7 empty] | 0.7% | 1.5% | 2.4% | 4% | 5.4% | 7% | 8.6% | 11% | 13.3% | 12% | 10.9% | 9.2% | 7.2% | 5.2% | 1.6% | 100%
13 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 3.445% | 532689.26 | 0 | 0 | 0 | 3728.8248 | 7990.3389 | 12784.5422 | 21307.5704 | 28765.22 | 37288.2482 | 45811.2764 | 58595.8186 | 70847.6716 | 63922.7112 | 58063.1293 | 49007.4119 | 38353.6267 | 27699.8415 | 8523.0282 | 532689.26
[7 empty] | 0.7% | 1.5% | 2.4% | 4% | 5.4% | 7% | 8.6% | 11% | 13.3% | 12% | 10.9% | 9.2% | 7.2% | 5.2% | 1.6% | 100%
14 | PLAYGROUND | 0.2033% | 31433.41 | 157.1671 | 345.7675 | 565.8014 | 754.4018 | 1005.8691 | 1320.2032 | 1760.271 | 2200.3387 | 2703.2733 | 3237.6412 | 3489.1085 | 3269.0746 | 2954.7405 | 2514.6728 | 2011.7382 | 1634.5373 | 1131.6028 | 377.2009 | 31433.41
|  |  |  | 0.5% | 1.1% | 1.8% | 2.4% | 3.2% | 4.2% | 5.6% | 7% | 8.6% | 10.3% | 11.1% | 10.4% | 9.4% | 8% | 6.4% | 5.2% | 3.6% | 1.2% | 100%
| TOTAL CONSTRUÇÃO | 100% | 15464806.87 | 128214.3977 | 247789.683 | 255249.9976 | 272913.8607 | 400876.1576 | 543217.0988 | 746176.6234 | 920523.8595 | 1097109.5997 | 1366293.5858 | 1617369.0528 | 1708140.0598 | 1505092.3027 | 1320770.9304 | 1221536.4547 | 987871.1377 | 767884.0625 | 357778.0055 | 15464806.87
|  |  |  | 0.8291% | 1.602% | 1.651% | 1.765% | 2.592% | 3.513% | 4.825% | 5.952% | 7.094% | 8.835% | 10.46% | 11.05% | 9.732% | 8.54% | 7.899% | 6.388% | 4.965% | 2.313% | 100%
|  |  |  | 128214.3977 | 376004.0807 | 631254.0783 | 904167.939 | 1305044.0966 | 1848261.1955 | 2594437.8189 | 3514961.6784 | 4612071.2781 | 5978364.8639 | 7595733.9167 | 9303873.9765 | 10808966.2793 | 12129737.2097 | 13351273.6644 | 14339144.8021 | 15107028.8645 | 15464806.87
|  |  |  | 0.8291% | 2.431% | 4.082% | 5.847% | 8.439% | 11.95% | 16.78% | 22.73% | 29.82% | 38.66% | 49.12% | 60.16% | 69.89% | 78.43% | 86.33% | 92.72% | 97.69% | 100%
|  |  |  | 111178.1671 | 214865.1264 | 221334.1667 | 236650.9795 | 347610.5431 | 471038.2176 | 647029.9029 | 798211.1001 | 951333.3646 | 1184750.0691 | 1402464.3876 | 1481174.3792 | 1305106.1852 | 1145276.1451 | 1059227.2511 | 856609.7439 | 665853.0095 | 310238.9714 | 13409951.71
|  |  |  | 0.8291% | 1.602% | 1.651% | 1.765% | 2.592% | 3.513% | 4.825% | 5.952% | 7.094% | 8.835% | 10.46% | 11.05% | 9.732% | 8.54% | 7.899% | 6.388% | 4.965% | 2.313% | 100%

## PLANILHA
OBJETO
REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO ENTORNO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2ª ETAPA
LOCAL:
SÃO MIGUEL DAS MISSÕES
CONTRATADA: |  |  | DESCONTO DA LICITAÇÃO |  | 0%
DATA: | 2019-12-06
OBRA | COMPLEXO CULTURAL DO SITIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO |  |  | BDI | 29.16% |  |  | DATA BASE | 2019-06-01
Item | Descrição (REFERÊNCIA) | Unid. | Quantidade | Preço Unitário s/ BDI | Preço Unitário Contratado | Total do Item com BDI | Total do Item Contratado | Ref. | Cód. | % | ÍNDICES DE REAJUSTE | INFORMAÇÃO PARA TERMO DE REF.
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 2054855.16 | 2054855.16 |  |  | 13.29%
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [8 empty] | 0%
1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO PLENO DE PAVIMENTAÇÃO, MESTRE DE OBRAS, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, DESENHISTA DETALHISTA INTEGRAL PARA ELABORAÇÃO DE AS BUILT EM PERÍODO INTEGRAL E ARQUEÓLOGO E TOPÓGRAFO MEIO PERÍODO ) | % | 100 | 9407.376 | 12150.57 | 1215057 | 1215057 | EXT | EXT25 | 7.857% | INCC 161279 - COL 38 | EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA DE TRABALHO
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 0%
1.2.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINERS (2 ESCRITÓRIOS E 4 DEPÓSITOS, 1 SANITÁRIOS E 1 VESTIÁRIO) | % | 100 | 649.2852 | 838.62 | 83862 | 83862 | EXT | EXT26 | 0.5423% | ICC - 161260 - COL 37 | 3 DEPÓSITOS DISTRIBUIDOS NOS SÍTIOS
1.2.2 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | UN | 2 | 7534.08 | 9731.02 | 19462.04 | 19462.04 | EXT | EXT27 | 0.1258% | ICC - 161260 - COL 37 | UMA ENTRADA E OUTRA SAÍDA
1.2.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 13.5 | 311.58 | 402.44 | 5432.94 | 5432.94 | SINAPI | 74209/1 | 0.03513% | ICC - 161260 - COL 37 | 3 PLACAS DE 4,50 M2
1.2.4 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 150 | 187.04 | 241.58 | 36237 | 36237 | SINAPI | 93582 | 0.2343% | ICC - 161260 - COL 37 | 3 CENTRAIS DISTRIBUIDAS NO SÍTIO
1.2.5 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | 150 | 311.39 | 402.19 | 60328.5 | 60328.5 | SINAPI | 93583 | 0.3901% | ICC - 161260 - COL 37 | 3 CENTRAIS DISTRIBUIDAS NO SÍTIO
1.2.6 | EXECUÇÃO DE ALOJAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS | M2 | 150 | 596.66 | 770.65 | 115597.5 | 115597.5 | EXT | EXT43 | 0.7475% | ICC - 161260 - COL 37 | 3 CENTRAIS DISTRIBUIDAS NO SÍTIO
1.2.7 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM LIMPEZAS DIÁRIAS | UNXMÊS | 54 | 535.9 | 692.17 | 37377.18 | 37377.18 | EXT | EXT41 | 0.2417% | ICC - 161260 - COL 37 | 3 BANHEIROS QUÍMICOS DISTRIBUIDOS NO SÍTIO
1.2.8 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | % | 100 | 3727.944 | 4815.01 | 481501 | 481501 | EXT | EXT42 | 3.114% | ICC - 161260 - COL 37 | CAMINHONETE DISPONÍVEL POR PERÍODO INTEGRAL INCLUINDO MOTORISTA E CUSTOS OPERACIONAIS
2 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 185035 | 185035 |  |  | 1.196%
2.1 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTOS | [8 empty] | 0%
2.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M2 | 3174.79 | 13.06 | 16.87 | 53558.71 | 53558.71 | SINAPI | 92970 | 0.3463% | IOR - 157956 - COL 38
2.1.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 295.6564 | 172.2577 | 222.49 | 65780.59 | 65780.59 | EDIF | 35003 | 0.4254% | IOR - 157956 - COL 38
2.1.4 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 544.74 | 10.52 | 13.59 | 7403.02 | 7403.02 | SINAPI | 97635 | 0.04787% | IOR - 157956 - COL 38
2.1.5 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 818.4875 | 3.81 | 4.92 | 4026.96 | 4026.96 | SINAPI | 72898 | 0.02604% | IOR - 157956 - COL 38
2.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 24554.6244 | 1.71 | 2.21 | 54265.72 | 54265.72 | SINAPI | 97913 | 0.3509% | IOR - 157956 - COL 38
3 | RETIRADAS/REMOÇÕES |  |  |  |  | 166349.28 | 166349.28 |  |  | 1.076%
3.1 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 60 E < 90 CM | UN | 90 | 512.4994 | 661.94 | 59574.6 | 59574.6 | SIURB | 43313 | 0.3852% | ICC - 151252 - COL 36
3.2 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 9535.99 | 6.2665 | 8.09 | 77146.16 | 77146.16 | EDIF | 175045 | 0.4988% | ICC - 151252 - COL 36
3.3 | RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU CONCRETO | M | 411.5 | 7.828 | 10.11 | 4160.27 | 4160.27 | EDIF | 176005 | 0.0269% | ICC - 151252 - COL 36
3.4 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 357.5996 | 3.81 | 4.92 | 1759.39 | 1759.39 | SINAPI | 72898 | 0.01138% | ICC - 151252 - COL 36
3.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 10727.9887 | 1.71 | 2.21 | 23708.86 | 23708.86 | SINAPI | 97913 | 0.1533% | ICC - 151252 - COL 36
4 | PAVIMENTOS/GUIAS |  |  |  |  | 8966225.53 | 8966225.53 |  |  | 57.98%
4.1 | GUIAS | [8 empty] | 0%
4.1.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 11425.75 | 35.93 | 46.41 | 530269.06 | 530269.06 | SINAPI | 94273 | 3.429% | IOR - 157972 - COL37
4.1.2 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | M2 | 1142.575 | 8.18 | 10.57 | 12077.02 | 12077.02 | SINAPI | 73445 | 0.07809% | IOR - 157972 - COL37
4.2 | PAVIMENTO ASFALTICO NOVO SOBRE TERRA | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
4.2.1 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M3 | 3761.235 | 3.07 | 3.97 | 14932.1 | 14932.1 | SINAPI | 41721 | 0.09656% | IOR - 157956 - COL 38
4.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 752.247 | 88.76 | 114.64 | 86237.6 | 86237.6 | SINAPI | 96396 | 0.5576% | IOR - 157956 - COL 38
4.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 43404.6519 | 0.81 | 1.05 | 45574.88 | 45574.88 | SINAPI | 93590 | 0.2947% | IOR - 157956 - COL 38
4.2.4 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 7522.47 | 6.0487 | 7.81 | 58750.49 | 58750.49 | EXT | EXT45 | 0.3799% | IOR - 157972 - COL37
4.2.5 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM | M3 | 376.1235 | 917.4478 | 1184.98 | 445698.83 | 445698.83 | EXT | EXT47 | 2.882% | IOR - 157972 - COL37
4.2.6 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 7522.47 | 1.7169 | 2.22 | 16699.88 | 16699.88 | EXT | EXT44 | 0.108% | IOR - 157972 - COL37
4.2.7 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM | M3 | 376.1235 | 941.9579 | 1216.63 | 457603.13 | 457603.13 | EXT | EXT48 | 2.959% | IOR - 157972 - COL37
4.3 | PAVIMENTO ASFALTICO NOVO SOBRE PEDRA | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
4.3.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 2647.0615 | 88.76 | 114.64 | 303459.13 | 303459.13 | SINAPI | 96396 | 1.962% | IOR - 157956 - COL 38
4.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 152735.4486 | 0.81 | 1.05 | 160372.22 | 160372.22 | SINAPI | 93590 | 1.037% | IOR - 157956 - COL 38
4.3.3 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 52941.23 | 6.0487 | 7.81 | 413471.01 | 413471.01 | EXT | EXT45 | 2.674% | IOR - 157972 - COL37
4.3.4 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM | M3 | 2647.0615 | 917.4478 | 1184.98 | 3136714.94 | 3136714.94 | EXT | EXT47 | 20.28% | IOR - 157972 - COL37
4.3.5 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 52090.2 | 1.7169 | 2.22 | 115640.24 | 115640.24 | EXT | EXT44 | 0.7478% | IOR - 157972 - COL37
4.3.6 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM | M3 | 2604.51 | 941.9579 | 1216.63 | 3168725 | 3168725 | EXT | EXT48 | 20.49% | IOR - 157972 - COL37
5 | CICLOVIA |  |  |  |  | 939972.55 | 939972.55 |  |  | 6.078%
5.1 | PISO | [8 empty] | 0%
5.1.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1548.23 | 35.93 | 46.41 | 71853.35 | 71853.35 | SINAPI | 94273 | 0.4646% | IOR - 157972 - COL37
5.1.2 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | M2 | 154.823 | 8.18 | 10.57 | 1636.48 | 1636.48 | SINAPI | 73445 | 0.01058% | IOR - 157972 - COL37
5.1.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 647.631 | 88.76 | 114.64 | 74244.42 | 74244.42 | SINAPI | 96396 | 0.4801% | IOR - 157956 - COL 38
5.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 37368.3087 | 0.81 | 1.05 | 39236.72 | 39236.72 | SINAPI | 93590 | 0.2537% | IOR - 157956 - COL 38
5.1.5 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M2 | 1775.28 | 4.81 | 6.21 | 11024.49 | 11024.49 | SINAPI | 68053 | 0.07129% | ICC - 161252 - COL36
5.1.6 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) - COR VERMELHA | M3 | 177.528 | 871.4916 | 1125.62 | 199829.07 | 199829.07 | EXT | EXT02 | 1.292% | ICC - 161252 - COL36
5.1.7 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 3195.504 | 7.263 | 9.38 | 29973.83 | 29973.83 | SIURB | 82300 | 0.1938% | ICC - 161252 - COL36
5.1.8 | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | M | 1420.224 | 11.145 | 14.39 | 20437.02 | 20437.02 | EXT | EXT29 | 0.1322% | ICC - 161252 - COL36
5.1.9 | JUNTA PLÁSTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8" | M | 355.056 | 12.5536 | 16.21 | 5755.46 | 5755.46 | EDIF | 130340 | 0.03722% | ICC - 161252 - COL36
5.2 | ÁREA DRENANTE |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0%
5.2.1 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | M2 | 0 | 4.55 | #DIV/0! | 0 | 0 | SINAPI | 73881/1 | 0%
5.2.2 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | M3 | 0 | 87.67 | #DIV/0! | 0 | 0 | SINAPI | 73883/2 | 0%
5.2.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0 | 61.95 | #DIV/0! | 0 | 0 | SINAPI | 93358 | 0%
5.2.4 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | M2 | 0 | 2.35 | #DIV/0! | 0 | 0 | SINAPI | 97083 | 0%
5.2.5 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 0 | 50.9 | #DIV/0! | 0 | 0 | SINAPI | 83671 | 0%
5.2.6 | PISO DE CONCRETO DRENANTE - ESP. 6 CM | M2 | 0 | 140.4004 | #DIV/0! | 0 | 0 | EXT | EXT04 | 0%
5.2.7 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 0 | 88.76 | #DIV/0! | 0 | 0 | SINAPI | 96396 | 0%
5.2.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 0 | 0.81 | #DIV/0! | 0 | 0 | SINAPI | 93590 | 0%
5.2 | CRUZAMENTOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
5.2.1 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M3 | 0 | 3.07 | #DIV/0! | 0 | 0 | SINAPI | 41721 | 0%
5.3.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 0 | 88.76 | #DIV/0! | 0 | 0 | SINAPI | 96396 | 0%
5.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 0 | 0.81 | #DIV/0! | 0 | 0 | SINAPI | 93590 | 0%
5.3.4 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M2 | 0 | 4.81 | #DIV/0! | 0 | 0 | SINAPI | 68053 | 0%
5.3.5 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0 | 403.514 | #DIV/0! | 0 | 0 | EXT | EXT01 | 0%
5.3.6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 0 | 7.263 | #DIV/0! | 0 | 0 | SIURB | 82300 | 0%
5.2.1 | PINTURA DE CICLOFAIXA - TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO IV - RELEVO SIMPLES - SEM BASE | M2 | 5050.21 | 74.5032 | 96.23 | 485981.71 | 485981.71 | EXT | EXT57 | 3.143% | IOR - 1002386
6 | CALÇADAS |  |  |  |  | 1520411.9 | 1520411.9 |  |  | 9.831%
6.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 11953.5096 | 1.3 | 1.68 | 20081.9 | 20081.9 | SINAPI | 72961 | 0.1299% | IOR - 157956 - COL 38
6.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 597.6755 | 88.76 | 114.64 | 68517.52 | 68517.52 | SINAPI | 96396 | 0.4431% | IOR - 157956 - COL 38
6.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 34485.8751 | 0.81 | 1.05 | 36210.17 | 36210.17 | SINAPI | 93590 | 0.2341% | IOR - 157956 - COL 38
6.4 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M2 | 11953.5096 | 4.81 | 6.21 | 74231.29 | 74231.29 | SINAPI | 68053 | 0.48% | ICC - 161252 - COL36
6.5 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1195.351 | 403.514 | 521.18 | 622993.01 | 622993.01 | EXT | EXT01 | 4.028% | ICC - 161252 - COL36
6.6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 17691.1941 | 7.263 | 9.38 | 165943.4 | 165943.4 | SIURB | 82300 | 1.073% | ICC - 161252 - COL36
6.7 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 2134.5553 | 123.2452 | 159.18 | 339778.51 | 339778.51 | EDIF | 130247 | 2.197% | ICC - 161252 - COL36
6.8 | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO | M2 | 670 | 123.2452 | 159.18 | 106650.6 | 106650.6 | EDIF | 130247 | 0.6896% | ICC - 161252 - COL36
6.9 | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | M | 5976.7548 | 11.145 | 14.39 | 86005.5 | 86005.5 | EXT | EXT29 | 0.5561% | ICC - 161252 - COL36
7 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 535975.2 | 535975.2 |  |  | 3.466%
7.1 | SINALIZAÇÃO DA CICLOVIA (PINTURA DE PISO) E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0%
7.1.1 | PINTURA DE SETA - TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO III - RELEVO SIMPLES - BASE | M2 | 70.95 | 118.447 | 152.99 | 10854.64 | 10854.64 | EXT | EXT50 | 0.07019% | IOR - 1002386
7.1.2 | PINTURA DE BICICLETA - TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO III - RELEVO SIMPLES - BASE | M2 | 32.25 | 118.447 | 152.9901 | 4933.93 | 4933.93 | EXT | EXT51 | 0.0319% | IOR - 1002386
7.1.3 | PINTURA DE PARE - TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO III - RELEVO SIMPLES - BASE | M2 | 23.25 | 118.447 | 152.9901 | 3557.02 | 3557.02 | EXT | EXT52 | 0.023% | IOR - 1002386
7.1.4 | PINTURA DE LINHA CONTÍNUA LATERAL - TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO III - RELEVO SIMPLES - BASE | M2 | 200.62 | 118.447 | 152.99 | 30692.85 | 30692.85 | EXT | EXT53 | 0.1985% | IOR - 1002386
7.1.5 | PINTURA DE LINHA TRACEJADA CENTRAL - TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO III - RELEVO SIMPLES - BASE | M2 | 213.42 | 118.447 | 152.99 | 32651.13 | 32651.13 | EXT | EXT54 | 0.2111% | IOR - 1002386
7.1.6 | PINTURA DE FAIXA DE PEDRESTRES - TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO III - RELEVO SIMPLES - BASE | M2 | 6.885 | 118.447 | 152.9906 | 1053.34 | 1053.34 | EXT | EXT55 | 0.006811% | IOR - 1002386
7.1.7 | TACHAS REFLEXIVAS DE PISO | UN | 1538 | 14.0705 | 18.17 | 27945.46 | 27945.46 | EXT | EXT05 | 0.1807% | IOR - 1002386
7.1.8 | BALIZADORES FLEXÍVEIS REFLEXIVOS | UN | 80 | 87.7229 | 113.3 | 9064 | 9064 | EXT | EXT06 | 0.05861% | IOR - 1002386
7.1.9 | PINTURA DE CICLOFAIXA - TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO IV - RELEVO SIMPLES - SEM BASE | M2 | 4314.9 | 74.5032 | 96.23 | 415222.83 | 415222.83 | EXT | EXT57 | 2.685% | IOR - 1002386
8 | PASSAGEM DE CADEIRANTE |  |  |  |  | 39533.8 | 39533.8 |  |  | 0.2556%
8.1 | PASSAGEM DE CADEIRANTE | UN | 178 | 171.96 | 222.1 | 39533.8 | 39533.8 | EXT | EXT07 | 0.2556% | IOR - 157972 - COL37
9 | TRILHAS |  |  |  |  | 29604.08 | 29604.08 |  |  | 0.1914%
9.1 | PEDRA GRÊS (1,60 X 1,10 ) | [8 empty] | 0%
9.1.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | M2 | 72.16 | 2.35 | 3.04 | 219.37 | 219.37 | SINAPI | 97083 | 0.001419% | IOR - 157956 - COL 38
9.1.2 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA | M3 | 3.608 | 104.36 | 134.7894 | 486.32 | 486.32 | SINAPI | 83667 | 0.003145% | IOR - 157956 - COL 38
9.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 208.1816 | 0.81 | 1.05 | 218.59 | 218.59 | SINAPI | 93590 | 0.001413% | IOR - 157956 - COL 38
9.1.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRÊS | M2 | 72.16 | 99.5218 | 128.54 | 9275.45 | 9275.45 | EXT | EXT03 | 0.05998% | IOR - 157972 - COL37
9.2 | PEDRA GRÊS (2,00 X 1,10 ) | [8 empty] | 0%
9.2.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | M2 | 118.8 | 2.35 | 3.04 | 361.15 | 361.15 | SINAPI | 97083 | 0.002335% | IOR - 157956 - COL 38
9.2.2 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA | M3 | 5.94 | 104.36 | 134.7896 | 800.65 | 800.65 | SINAPI | 83667 | 0.005177% | IOR - 157956 - COL 38
9.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 342.738 | 0.81 | 1.05 | 359.87 | 359.87 | SINAPI | 93590 | 0.002327% | IOR - 157956 - COL 38
9.2.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRÊS | M2 | 118.8 | 99.5218 | 128.54 | 15270.55 | 15270.55 | EXT | EXT03 | 0.09874% | IOR - 157972 - COL37
9.3 | PEDRA GRÊS (2,40 X 1,10 ) | [8 empty] | 0%
9.3.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | M2 | 18.48 | 2.35 | 3.04 | 56.18 | 56.18 | SINAPI | 97083 | 0.0003633% | IOR - 157956 - COL 38
9.3.2 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA | M3 | 0.924 | 104.36 | 134.7944 | 124.55 | 124.55 | SINAPI | 83667 | 0.0008054% | IOR - 157956 - COL 38
9.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 53.3148 | 0.81 | 1.05 | 55.98 | 55.98 | SINAPI | 93590 | 0.000362% | IOR - 157956 - COL 38
9.3.4 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRÊS | M2 | 18.48 | 99.5218 | 128.54 | 2375.42 | 2375.42 | EXT | EXT03 | 0.01536% | IOR - 157972 - COL37
10 | FECHAMENTOS |  |  |  |  | 56310.67 | 56310.67 |  |  | 0.3641%
10.1 | SUBSTITUIÇÃO DE TELA DE ARAME TIPO ALAMBRADO DO CERCAMENTO EXISTENTE DE MOURÃO | M | 946.94 | 43.0569 | 55.61 | 52659.33 | 52659.33 | EXT | EXT49 | 0.3405% | ICC - 161260 - COL 37
10.2 | PINTURA DOS MOURÕES EXISTENTES - CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | M2 | 345.4437 | 8.18 | 10.57 | 3651.34 | 3651.34 | EXT | EXT59 | 0.02361% | ICC - 161260 - COL 37
11 | ELEMENTOS ESPECIAIS |  |  |  |  | 204429.52 | 204429.52 |  |  | 1.322%
11.1 | BANCOS (ESTAR TIPO 1) 4B2 + 9B3 | [8 empty] | 0%
11.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 3.606 | 61.95 | 80.0111 | 288.52 | 288.52 | SINAPI | 93358 | 0.001866% | IOR - 157956 - COL 38
11.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 24.04 | 61.95 | 80.01 | 1923.44 | 1923.44 | SINAPI | 93358 | 0.01244% | IOR - 157956 - COL 38
11.1.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 1.202 | 88.76 | 114.6423 | 137.8 | 137.8 | SINAPI | 96396 | 0.0008911% | IOR - 157956 - COL 38
11.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 69.3554 | 0.81 | 1.05 | 72.82 | 72.82 | SINAPI | 93590 | 0.0004709% | IOR - 157956 - COL 38
11.1.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 55.2496 | 57.1 | 73.75 | 4074.66 | 4074.66 | SINAPI | 92523 | 0.02635% | ICC - 161252 - COL36
11.1.6 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) - COR VERMELHA | M3 | 2.864 | 871.4916 | 1125.6215 | 3223.78 | 3223.78 | EXT | EXT02 | 0.02085% | ICC - 161252 - COL36
11.1.7 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 329.6 | 8.93 | 11.53 | 3800.29 | 3800.29 | SINAPI | 92917 | 0.02457% | ICC - 161252 - COL36
11.1.8 | LUMINÁRIA LED EMBUTIDO REF.: LEMCA MODELO FIT ATENAS 4,8 W/M OU EQUIVALENTE TÉCNICA DE COR 2700 K | M | 66 | 81.7468 | 105.58 | 6968.28 | 6968.28 | EXT | EXT14 | 0.04506% | ICC - 161252 - COL36
11.1.9 | FONTE PARA LUMINÁRIA LED | UN | 78 | 113.055 | 146.02 | 11389.56 | 11389.56 | EXT | EXT15 | 0.07365% | ICC - 161252 - COL36
11.2 | BANCOS (ESTAR TIPO 2) 1 B2 + 1 B3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
11.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 4.698 | 61.95 | 80.0106 | 375.89 | 375.89 | SINAPI | 93358 | 0.002431% | IOR - 157956 - COL 38
11.2.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | M2 | 31.32 | 2.35 | 3.0399 | 95.21 | 95.21 | SINAPI | 97083 | 0.0006157% | IOR - 157956 - COL 38
11.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 1.566 | 88.76 | 114.6424 | 179.53 | 179.53 | SINAPI | 96396 | 0.001161% | IOR - 157956 - COL 38
11.2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 90.3582 | 0.81 | 1.05 | 94.88 | 94.88 | SINAPI | 93590 | 0.0006135% | IOR - 157956 - COL 38
11.2.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 100.63 | 57.1 | 73.75 | 7421.46 | 7421.46 | SINAPI | 92523 | 0.04799% | ICC - 161252 - COL36
11.2.6 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) - COR VERMELHA | M3 | 18.56 | 871.4916 | 1125.6202 | 20891.51 | 20891.51 | EXT | EXT02 | 0.1351% | ICC - 161252 - COL36
11.2.7 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1925.6 | 8.93 | 11.53 | 22202.17 | 22202.17 | SINAPI | 92917 | 0.1436% | ICC - 161252 - COL36
11.2.8 | LUMINÁRIA LED EMBUTIDO REF.: LEMCA MODELO FIT ATENAS 4,8 W/M OU EQUIVALENTE TÉCNICA DE COR 2700 K | M | 52.64 | 81.7468 | 105.58 | 5557.73 | 5557.73 | EXT | EXT14 | 0.03594% | ICC - 161252 - COL36
11.2.9 | FONTE PARA LUMINÁRIA LED | UN | 94 | 113.055 | 146.02 | 13725.88 | 13725.88 | EXT | EXT15 | 0.08876% | ICC - 161252 - COL36
11.3 | BANCOS (ESTAR TIPO 3) 1 LIX + 1 B2 + 1 B3 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0%
11.3.1 | LIXEIRA METÁLICA - MODELO RADIUM - KR 120 - MARCA MMCITÉ OU EQ TÉCNICO | UN | 9 | 3816.8339 | 4929.82 | 44368.38 | 44368.38 | EXT | EXT16 | 0.2869%
11.3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 1.458 | 61.95 | 80.0069 | 116.65 | 116.65 | SINAPI | 93358 | 0.0007543% | IOR - 157956 - COL 38
11.3.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | M2 | 9.72 | 2.35 | 3.0401 | 29.55 | 29.55 | SINAPI | 97083 | 0.0001911% | IOR - 157956 - COL 38
11.3.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 0.486 | 88.76 | 114.6502 | 55.72 | 55.72 | SINAPI | 96396 | 0.0003603% | IOR - 157956 - COL 38
11.3.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 28.0422 | 0.81 | 1.0498 | 29.44 | 29.44 | SINAPI | 93590 | 0.0001904% | IOR - 157956 - COL 38
11.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 31.23 | 57.1 | 73.7499 | 2303.21 | 2303.21 | SINAPI | 92523 | 0.01489% | ICC - 161252 - COL36
11.3.7 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) - COR VERMELHA | M3 | 5.76 | 871.4916 | 1125.6198 | 6483.57 | 6483.57 | EXT | EXT02 | 0.04192% | ICC - 161252 - COL36
11.3.8 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 597.6 | 8.93 | 11.53 | 6890.33 | 6890.33 | SINAPI | 92917 | 0.04455% | ICC - 161252 - COL36
11.3.9 | LUMINÁRIA LED EMBUTIDO REF.: LEMCA MODELO FIT ATENAS 4,8 W/M OU EQUIVALENTE TÉCNICA DE COR 2700 K | M | 11.2 | 81.7468 | 105.5804 | 1182.5 | 1182.5 | EXT | EXT14 | 0.007646% | ICC - 161252 - COL36
11.3.10 | FONTE PARA LUMINÁRIA LED | UN | 20 | 113.055 | 146.02 | 2920.4 | 2920.4 | EXT | EXT15 | 0.01888% | ICC - 161252 - COL36
11.4 | PARACICLO | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
11.4.1 | PARACICLO PARA 04 BICICLETAS | UN | 12 | 2427.6331 | 3135.53 | 37626.36 | 37626.36 | EXT | EXT17 | 0.2433% | ICC - 161260 - COL 37
12 | PAISAGISMO |  |  |  |  | 201981.51 | 201981.51 |  |  | 1.306%
12.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 8745.83 | 13.49 | 17.42 | 152352.36 | 152352.36 | SINAPI | 98504 | 0.9852% | IOR - 157956 - COL 38
12.2 | GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA | M2 | 72 | 262.8142 | 339.45 | 24440.4 | 24440.4 | EDIF | 170191 | 0.158% | ICC - 161260 - COL 37
12.3 | HERA (HEDERA HELIX) | DÚZIA | 72 | 31.6203 | 40.84 | 2940.48 | 2940.48 | EDIF | 180319 | 0.01901% | IOR - 157956 - COL 38
12.4 | TERRA PREPARADA PARA PLANTIO | M3 | 73.325 | 181.1438 | 233.97 | 17155.85 | 17155.85 | EDIF | 188011 | 0.1109% | IOR - 157956 - COL 38
12.5 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 219.975 | 17.9264 | 23.15 | 5092.42 | 5092.42 | EDIF | 10305 | 0.03293% | IOR - 157956 - COL 38
13 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 532689.26 | 532689.26 |  |  | 3.445%
13.1 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | M3 | 6205.5175 | 5.33 | 6.88 | 42693.96 | 42693.96 | SINAPI | 79473 | 0.2761% | IOR - 157956 - COL 38
13.2 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | 5333.6885 | 2.22 | 2.87 | 15307.69 | 15307.69 | SINAPI | 79480 | 0.09898% | IOR - 157956 - COL 38
13.3 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | 6933.7951 | 1.67 | 2.16 | 14977 | 14977 | SINAPI | 74010/1 | 0.09685% | IOR - 157956 - COL 38
13.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 208013.8515 | 1.71 | 2.21 | 459710.61 | 459710.61 | SINAPI | 97913 | 2.973% | IOR - 157956 - COL 38
14 | PLAYGROUND |  |  |  |  | 31433.41 | 31433.41 |  |  | 0.2033%
14.1 | BALANÇO MEU BEBE | UN | 1 | 3833.38 | 4951.19 | 4951.19 | 4951.19 | EXT | EXT34 | 0.03202% | ICC - 161260 - COL 37
14.2 | ESCORREGADOR DE ROLETES | UN | 1 | 3468.88 | 4480.41 | 4480.41 | 4480.41 | EXT | EXT35 | 0.02897% | ICC - 161260 - COL 37
14.3 | GIRA-GIRA PLANETA TERRA | UN | 1 | 2433.88 | 3143.6 | 3143.6 | 3143.6 | EXT | EXT36 | 0.02033% | ICC - 161260 - COL 37
14.4 | GANGORRA PÉ EQUILIBRISTA | UN | 1 | 1665.88 | 2151.65 | 2151.65 | 2151.65 | EXT | EXT37 | 0.01391% | ICC - 161260 - COL 37
14.5 | CARROSSEL | UN | 1 | 2153.88 | 2781.95 | 2781.95 | 2781.95 | EXT | EXT38 | 0.01799% | ICC - 161260 - COL 37
14.6 | ESCALADA TORCIDA | UN | 1 | 2061.38 | 2662.48 | 2662.48 | 2662.48 | EXT | EXT39 | 0.01722% | ICC - 161260 - COL 37
14.7 | PONTE DE CORRENTE COM ARGOLAS | UN | 1 | 2668.88 | 3447.13 | 3447.13 | 3447.13 | EXT | EXT40 | 0.02229% | ICC - 161260 - COL 37
14.8 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE AREIA MÉDIA | M3 | 40 | 104.36 | 134.79 | 5391.6 | 5391.6 | SINAPI | 83667 | 0.03486% | ICC - 161260 - COL 37
14.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 2308 | 0.81 | 1.05 | 2423.4 | 2423.4 | SINAPI | 93590 | 0.01567% | ICC - 161260 - COL 37
| TOTAL |  |  |  |  | 15464806.87 | 15464806.87 |  |  | 100%
[6 empty] | 15464806.87 | 15464806.87
[6 empty] | VALOR ORIGINAL | 15464806.87
[6 empty] | VALORTOTAL COMDESC. | 15464806.87

## BDI
.
Empreendimento | [5 empty] | .
REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO ENTORNO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2ª ETAPA
Localização | [5 empty] | .
SÃO MIGUEL DAS MISSÕES | [5 empty] | .
Programa
PAC CIDADES HISTÓRICAS
Cálculo do BDI - Com desoneração sobre a folha de pagamento Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
1
Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. | [7 empty] | 1 | 2
DEMONSTRATIVO BDI
Item | Mínimo | Máximo | BDI | Identificação
AC | 3.8 | 4.67 | 4.67 | Administração Central
S e G | 0.32 | 0.74 | 0.74 | Seguro e Garantia
R | 0.5 | 0.97 | 0.97 | Risco
DF | 1.02 | 1.21 | 1.21 | Despesas Financeiras
L | 6.64 | 8.69 | 8.69 | Lucro
I * | 5.65 | 10.65 | 9.4 | Tributos *
|  | TOTAL | 29.16 | ← BDI A SER ADOTADO (com desoneração)
Verificação: | 23.05 | ← limite 20,34% a 25,00% (sem desoneração)
* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme
Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).
TRIBUTOS | %
PIS | 0.65
COFINS | 3
Cont. Previd. | 4.5 | (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)
ISS | 1.25
Total | 9.4
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo estimada do ISS é de | [6 empty] | 1.25%
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de |  |  |  |  | 2.5% | ← (limitado a 5,00%)
5 - Lei 2310/2014 - ISSQN São MIguel das Missões Art. 27. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço. § 2º Não se inclui na base de cálculo do ISS o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da Lista do §1º do art. 22, desde que se trate de mercadorias produzidas pelo próprio prestador fora do local da prestação dos serviços.
Obs1: Considerando os itens a) b) acima, estimou-se que metade da obra é composta por materiais e subempreitadas, aplicando-se assim um desconto de 50% sobre a alíquota de 2,5% estipulada no anexo I desta lei.(Acórdão 2.369/2011).
FÓRMULA
BDI calculado pela expressão: BDI = { [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100

## RELATORIO CPU
COMPOSIÇÃO COMPLEMENTARES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS
Código
SERVIÇO |  | Componentes | Consumo | Un. | Custos Unit. (R$) | Custos do item
insumo | composição |  |  |  |  | Material | Mão de obra | Total
EXT01 | 1 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 0 | m3 | 0 | 403.514 | 0 | 403.514 | EXT01
1527 |  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 1.1 | M3 | 343.04 | 377.344 | 0 | 0
0 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 1 | M3 | 26.17 | 26.17 | 0 | 0
0 |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
EXT02 | 1 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) - COR VERMELHA | 0 | m3 | 0 | 871.4916 | 0 | 871.4916 | EXT02
1527 |  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 1.1 | M3 | 343.04 | 377.344 | 0 | 0
0 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | 1 | M3 | 26.17 | 26.17 | 0 | 0
5327 |  | PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS | 13.76 | KG | 34.01 | 467.9776 | 0 | 0
. | . | *Para 25 MPA - 344 KG DE CIMENTO E 4% DE PIGMENTO | . | . | . | . | . | .
EXT03 | 1 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRÊS | 0 | m2 | 0 | 82.9218 | 16.6 | 99.5218 | EXT03
COT4 |  | PEDRA GRÊS - ESP. DE 10CM | 1.03 | UN | 80.5066 | 82.9218 | 0 | 0
0 | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | H | 17.54 | 0 | 8.77 | 0
0 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | H | 15.66 | 0 | 7.83 | 0
EXT04 | 1 | Piso de concreto drenante - Esp. 6 cm | 0 | m2 | 0 | 120.4804 | 19.92 | 140.4004 | EXT04
cot1 |  | Piso de concreto drenante - Esp. 6 cm | 1 | M2 | 120.4804 | 120.4804 | 0 | 0 | 0
0 | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.6 | H | 17.54 | 0 | 10.524 | 0 | 0
0 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.6 | H | 15.66 | 0 | 9.396 | 0 | 0
EXT05 | 1 | TACHAS REFLEXIVAS DE PISO | 0 | un | 0 | 9.0905 | 4.98 | 14.0705 | EXT05
COT17 |  | TACHAS BIDIRECIONAL AMARELA - INCLUSO COLA PARA FIXAÇÃO | 1 | UN | 9.0905 | 9.0905 | 0 | 0 | 0
0 | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15 | H | 17.54 | 0 | 2.631 | 0 | 0
0 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15 | H | 15.66 | 0 | 2.349 | 0 | 0
EXT06 | 1 | BALIZADORES FLEXÍVEIS REFLEXIVOS | 0 | un | 0 | 82.7429 | 4.98 | 87.7229 | EXT06
COT16 |  | BALIZADOR FIXO CILINDRICO REFLETIVO | 1 | UN | 82.7429 | 82.7429 | 0 | 0 | 0
0 | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15 | H | 17.54 | 0 | 2.631 | 0 | 0
0 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15 | H | 15.66 | 0 | 2.349 | 0 | 0
EXT07 | 1 | PASSAGEM DE CADEIRANTE | 0 | UN | 0 | 162 | 9.96 | 171.96 | EXT07
4059 |  | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | 4 | M | 21 | 84 | 0 | 0 | 0
36178 |  | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | 12.5 | UN | 6.24 | 78 | 0 | 0 | 0
0 | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | H | 17.54 | 0 | 5.262 | 0 | 0
0 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | H | 15.66 | 0 | 4.698 | 0
EXT08 | 1 | L1A POSTE NOVO 2 PÉTALAS | 0 | UN | 0 | 23883.0006 | 572.24 | 24455.2406 | EXT08
COT6 |  | REPLETOR PARA ILUMINAÇÃO DOS MARCOS DE PEDRA - REF. PHILLIPS URBAN SCENE CGP 701 | 2 | UN | 11081.1694 | 22162.3387 | 0 | 0 | 0
COT8 |  | POSTE FERRO REDONDO 12MTS | 1 | UN | 1720.6618 | 1720.6618 | 0 | 0 | 0
0 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14 | H | 15.95 | 0 | 223.3 | 0 | 0
0 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14 | H | 20.45 | 0 | 286.3 | 0
0 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H | 15.66 | 0 | 62.64 | 0
EXT08A | 1 | L1A POSTE NOVO 2 PÉTALAS - 1 REFLETOR | 0 | UN | 0 | 34964.1699 | 645.04 | 35609.2099 | EXT08A
COT6 |  | REPLETOR PARA ILUMINAÇÃO DOS MARCOS DE PEDRA - REF. PHILLIPS URBAN SCENE CGP 701 | 2 | UN | 11081.1694 | 22162.3387 | 0 | 0 | 0
COT8 |  | POSTE FERRO REDONDO 12MTS | 1 | UN | 1720.6618 | 1720.6618 | 0 | 0 | 0
COT7 |  | REPLETOR PARA ILUMINAÇÃO DO CALÇADÃO PEATONAL- REF. PHILLIPS URBAN SCENE CGP 70O | 1 | UN | 11081.1694 | 11081.1694 | 0 | 0 | 0
0 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16 | H | 15.95 | 0 | 255.2 | 0
0 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16 | H | 20.45 | 0 | 327.2 | 0
0 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H | 15.66 | 0 | 62.64 | 0
EXT09 | 1 | L2A POSTE NOVO 1 PÉTALA | 0 | UN | 0 | 13331.0617 | 395.32 | 13726.3817 | EXT09
COT9 |  | POSTE MODELO RIVARA 4M DE ALTURA , RETANGULAR 180X100X4,25 MM , COM BASE DE FIXAÇÃO -GALV. A FOGO E PINTADO | 1 | UN | 7569.8497 | 7569.8497 | 0 | 0 | 0
COT10 |  | CHUMBADOR FORMATO L DIAM. 3/4'' COMP 600 MM ZN FOGO | 4 | UN | 81.6807 | 326.7228 | 0 | 0 | 0
COT11 |  | LUMINÁRIA LED PARA CALÇADAS E CICLOVIAS - REF. RIVARA SIMPLE CONSOLE - MARCA SCHREDER | 1 | UN | 5434.4892 | 5434.4892 | 0 | 0 | 0
0 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 | H | 15.95 | 0 | 159.5 | 0
0 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 10 | H | 20.45 | 0 | 204.5 | 0
0 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 15.66 | 0 | 31.32 | 0
EXT10 | 1 | L2B 1 ARANDELA ALTA NOVA EM POSTE EXISTENTE | 0 | UN | 0 | 13043.5636 | 213.32 | 13256.8836 | EXT10
COT12 |  | LUMINÁRIA LED PARA CALÇADAS E CICLOVIAS COM FIXAÇÃO EM POSTE EXISTENTE - REF. RIVARA WALL BRACKET - MARCA SCHREDER | 1 | UN | 13043.5636 | 13043.5636 | 0 | 0 | 0
0 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5 | H | 15.95 | 0 | 79.75 | 0 | 0
0 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5 | H | 20.45 | 0 | 102.25 | 0 | 0
0 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 15.66 | 0 | 31.32 | 0
EXT11 | 1 | L3A 1 ARANDELA ALTA NOVA EM POSTE EXISTENTE | 0 | UN | 0 | 1280.7154 | 213.32 | 1494.0354 | EXT11
COT13 |  | LUMINÁRIA LED PARA VIA PÚBLICA - REF. SCHREDER NANO LED | 1 | UN | 1280.7154 | 1280.7154 | 0 | 0 | 0
0 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5 | H | 15.95 | 0 | 79.75 | 0 | 0
0 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5 | H | 20.45 | 0 | 102.25 | 0 | 0
0 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 15.66 | 0 | 31.32 | 0
EXT12 | 1 | L3B 2 ARANDELA ALTA NOVA EM POSTE EXISTENTE | 0 | UN | 0 | 2561.4307 | 286.12 | 2847.5507 | EXT12
COT13 |  | LUMINÁRIA LED PARA VIA PÚBLICA - REF. SCHREDER NANO LED | 2 | UN | 1280.7154 | 2561.4307 | 0 | 0 | 0
0 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 7 | H | 15.95 | 0 | 111.65 | 0 | 0
0 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 7 | H | 20.45 | 0 | 143.15 | 0 | 0
0 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 15.66 | 0 | 31.32 | 0
EXT13 | 1 | MURETA EM PEDRA GRÊS (INTERNO E AO LADO DO ESTRADO E PERÍMETRO) | 0 | UN | 0 | 90.6781 | 30.58 | 121.2581 | EXT13
COT4 |  | PEDRA GRÊS - ESP. DE 10CM | 1 | UN | 80.5066 | 80.5066 | 0 | 0 | 0
0 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.8 | H | 18.65 | 0 | 14.92 | 0 | 0
0 | 88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | 0.03 | M3 | 339.05 | 10.1715 | 0 | 0 | 0
0 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 15.66 | 0 | 15.66 | 0
EXT14 | 1 | LUMINÁRIA LED EMBUTIDO REF.: LEMCA MODELO FIT ATENAS 4,8 W/M OU EQUIVALENTE TÉCNICA DE COR 2700 K | 0 | M | 0 | 78.2703 | 3.4765 | 81.7468 | EXT14
COT14 |  | Led fita flex 4,8W/M branco quente IP 65 Lemca | 1 | M | 78.2703 | 78.2703 | 0 | 0 | 0
0 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.17 | H | 20.45 | 0 | 3.4765 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
EXT15 | 1 | FONTE PARA LUMINÁRIA LED | 0 | UN | 0 | 109.5785 | 3.4765 | 113.055 | EXT15
COT15 |  | Led fonte 2,9A 12V bivolt alimenta até 5m Lemca | 1 | UN | 109.5785 | 109.5785 | 0 | 0 | 0
0 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.17 | H | 20.45 | 0 | 3.4765 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
EXT16 | 1 | LIXEIRA METÁLICA - MODELO RADIUM - KR 120 - MARCA MMCITÉ OU EQ TÉCNICO | 0 | UN | 0 | 3811.8554 | 4.9785 | 3816.8339 | EXT16
COT2 |  | Lixeira metálica - Modelo Radium - KR 120 - Marca MMCITÉ | 1 | UN | 3811.8554 | 3811.8554 | 0 | 0 | 0
0 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15 | H | 18.65 | 0 | 2.7975 | 0 | 0
0 | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.15 | H | 14.54 | 0 | 2.181 | 0 | 0
EXT17 | 1 | PARACICLO PARA 04 BICICLETAS | 0 | UN | 0 | 2427.6331 | 0 | 2427.6331 | EXT17
COT3 |  | Bicicletário reversivel com punho - Modelo Velo - VL 240 - Marca MMCITÉ | 1 | UN | 2427.6331 | 2427.6331 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
EXT18 | 1 | CANTEIRO PARA ÁRVORE ERVA-MATE EM CHAPA CORTAIN 3000 X 30 X 1MM | 0 | UN | 0 | 301.8999 | 0 | 301.8999 | EXT18
COT5 |  | ANÉIS EM AÇO CORTEN PARA PROTEÇÃO DE ARVORES | 1 | UN | 301.8999 | 301.8999 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
EXT19 | 1 | REDE SUBTERRANEA BAIXA TENSÃO - ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE CONCRETO MAGRO, REATERRO COMPACTADO, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL EXISTENTE E TRANSPORTE PARA BOTA-FORA ATÉ 20 KM DE DISTÂNCIA - DIMENSÕES - L = 0,8 M , H = 1,0 M | 0 | M | 0 | 44.6884 | 0 | 44.6884 | EXT19
0 | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | 0.84 | M3 | 8.39 | 7.0476 | 0 | 0 | 0
0 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | 0.8 | M2 | 12.56 | 10.048 | 0 | 0 | 0
0 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 0.8 | M3 | 23.73 | 18.984 | 0 | 0 | 0
0 | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | 0.24 | M3 | 1.67 | 0.4008 | 0 | 0
0 | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 4.8 | M3XKM | 1.71 | 8.208 | 0 | 0
EXT20 | 1 | REDE SUBTERRANEA MÉDIA TENSÃO ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE CONCRETO MAGRO, REATERRO COMPACTADO, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE E TRANSPORTE PARA BOTA-FORA ATÉ 20 KM DE DISTÂNCIA - DIMENSÕES - L = 1,0 M , H = 1,3 M | 0 | M | 0 | 69.2629 | 0 | 69.2629 | EXT20
0 | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | 1.35 | M3 | 8.39 | 11.3265 | 0 | 0 | 0
0 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | 1 | M2 | 12.56 | 12.56 | 0 | 0 | 0
0 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 1.3 | M3 | 23.73 | 30.849 | 0 | 0 | 0
0 | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | 0.405 | M3 | 1.67 | 0.67635 | 0 | 0
0 | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 8.1 | M3XKM | 1.71 | 13.851 | 0 | 0
EXT21 | 1 | CAIXA INSPEÇÃO CALÇADA COM LACRE | 0 | M | 0 | 454.0374 | 0 | 454.0374 | EXT21
10448 | 0 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | 0.144 | M3 | 42.2837 | 6.0888 | 0 | 0 | 0
10449 | 0 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | 0.36 | M3 | 332.9274 | 119.8539 | 0 | 0 | 0
10451 | 0 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | 0.96 | M2 | 250.5277 | 240.5065 | 0 | 0 | 0
10452 | 0 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | 0.36 | M2 | 170.1209 | 61.2435 | 0 | 0
20506 | 0 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | 0.07 | M3 | 376.3514 | 26.3446 | 0 | 0
EXT22 | 1 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CP-1 COM LACRE - 28X28X45 CM | 0 | UN | 0 | 173.2636 | 0 | 173.2636 | EXT22
10448 | 0 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | 0.0392 | M3 | 42.2837 | 1.6575 | 0 | 0 | 0
10449 | 0 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | 0.0784 | M3 | 332.9274 | 26.1015 | 0 | 0 | 0
10451 | 0 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | 0.504 | M2 | 250.5277 | 126.2659 | 0 | 0 | 0
10452 | 0 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | 0.0784 | M2 | 170.1209 | 13.3375 | 0 | 0
20506 | 0 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | 0.01568 | M3 | 376.3514 | 5.9012 | 0 | 0
EXT23 | 1 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO CP-2 COM LACRE - 80X80X110 CM | 0 | UN | 0 | 1299.4336 | 0 | 1299.4336 | EXT23
10448 | 0 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | 0.736 | M3 | 42.2837 | 31.1208 | 0 | 0 | 0
10449 | 0 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | 0.64 | M3 | 332.9274 | 213.0735 | 0 | 0 | 0
10451 | 0 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | 3.52 | M2 | 250.5277 | 881.8573 | 0 | 0 | 0
10452 | 0 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | 0.736 | M2 | 170.1209 | 125.209 | 0 | 0
20506 | 0 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | 0.128 | M3 | 376.3514 | 48.173 | 0 | 0
EXT24 | 1 | CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA COM LACRE - 130X130X110 CM | 0 | UN | 0 | 2535.6804 | 0 | 2535.6804 | EXT24
10448 | 0 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | 1.9435 | M3 | 42.2837 | 82.1783 | 0 | 0 | 0
10449 | 0 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | 1.69 | M3 | 332.9274 | 562.6473 | 0 | 0 | 0
10451 | 0 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | 5.72 | M2 | 250.5277 | 1433.0182 | 0 | 0 | 0
10452 | 0 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | 1.9435 | M2 | 170.1209 | 330.6299 | 0 | 0
20506 | 0 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | 0.338 | M3 | 376.3514 | 127.2068 | 0 | 0
EXT25 | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO PLENO DE PAVIMENTAÇÃO, MESTRE DE OBRAS, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, DESENHISTA DETALHISTA INTEGRAL PARA ELABORAÇÃO DE AS BUILT EM PERÍODO INTEGRAL E ARQUEÓLOGO E TOPÓGRAFO MEIO PERÍODO ) | 18 | % | 0 | 0 | 9407.376 | 9407.376 | EXT25
0 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 39.6 | H | 87.32 | 0 | 3457.872 | 0 | 0
0 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 39.6 | H | 50.26 | 0 | 1990.296 | 0 | 0
0 | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 39.6 | H | 17.21 | 0 | 681.516 | 0 | 0
0 | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 19.8 | H | 33.08 | 0 | 654.984 | 0
0 | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 39.6 | H | 37.94 | 0 | 1502.424 | 1
0 | 90768 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 19.8 | H | 56.58 | 0 | 1120.284 | 2
*O ARQUITETO FOI INSERIDO POR ANALOGIA DA CONSIDERAÇÃO DE UM ARQUEÓLOGO EM TEMPO INTEGRAL PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA
EXT26 | 1 | LOCAÇÃO DE CONTAINERS (2 ESCRITÓRIOS E 4 DEPÓSITOS, 1 SANITÁRIOS E 1 VESTIÁRIO) | 0 | % | 0 | 649.2852 | 0 | 649.2852 | EXT26
10776 |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | 1.08 | MES | 398.43 | 430.3044 | 0 | 0 | 0
10779 |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | 0.18 | MES | 637.5 | 114.75 | 0 | 0 | 0
10777 |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | 0.18 | MES | 579.06 | 104.2308 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
*5 CONTEINERS ESCRITÓRIO (2 ESCRITÓRIOS E 3 DEPÓSITOS ESPALHADOS NO SÍTIO - 1 DEPÓSITO MAT ARQUEOLÓGICO) - 1 SANITÁRIO E 1 VESTIÁRIO
EXT27 | 1 | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | 0 | UN | 0 | 6030.72 | 1503.36 | 7534.08 | EXT27
0 | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 48 | CHP | 125.64 | 6030.72 | 0 | 0 | 0
10779 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 96 | H | 15.66 | 0 | 1503.36 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
EXT28 | 1 | PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA | 0 | M2 | 0 | 500.42 | 33.76 | 534.18 | EXT28
37562 |  | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | 1 | M2 | 500.42 | 500.42 | 0 | 0 | 0
0 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 18.55 | 0 | 18.55 | 0 | 0
0 | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 15.21 | 0 | 15.21 | 0 | 0
EXT29 | 1 | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | 0 | M | 0 | 2.625 | 8.52 | 11.145 | EXT29
0 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 0.25 | CHP | 10.5 | 2.625 | 0 | 0 | 0
0 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | H | 18.65 | 0 | 4.6625 | 0 | 0
0 | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | H | 15.43 | 0 | 3.8575 | 0 | 0
EXT30 | 1 | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | 0 | M2 | 0 | 294.94 | 18.13 | 313.07 | EXT30
5047 | 0 | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | 1 | UN | 294.94 | 294.94 | 0 | 0 | 0
0 | 88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | H | 20.31 | 0 | 10.155 | 0 | 0
0 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | H | 15.95 | 0 | 7.975 | 0 | 0
EXT31 | 1 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA | 0 | M2 | 0 | 439.88 | 72.52 | 512.4 | EXT31
4273 | 0 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA | 1 | UN | 439.88 | 439.88 | 0 | 0 | 0
0 | 88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 20.31 | 0 | 40.62 | 0 | 0
0 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 15.95 | 0 | 31.9 | 0 | 0
EXT32 | 1 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | 0 | M | 0 | 9.8 | 8.372 | 18.172 | EXT32
2442 | 0 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | 1 | M | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0
0 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.23 | H | 15.95 | 0 | 3.6685 | 0 | 0
0 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.23 | H | 20.45 | 0 | 4.7035 | 0 | 0
EXT33 | 1 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 5", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | 0 | M | 0 | 64.87 | 8.372 | 73.242 | EXT33
06566/ORSE |  | Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 5", tipo Kanalex ou similar | 1 | M | 64.87 | 64.87 | 0 | 0 | 0
0 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.23 | H | 15.95 | 0 | 3.6685 | 0 | 0
0 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.23 | H | 20.45 | 0 | 4.7035 | 0 | 0
EXT34 | 1 | BALANÇO MEU BEBE | 0 | UN | 0 | 3767 | 66.38 | 3833.38 | EXT34
COT18 |  | Balanço meu bebê | 1 | UN | 3767 | 3767 | 0 | 0 | 0
0 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 18.65 | 0 | 37.3 | 0 | 0
0 | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 14.54 | 0 | 29.08 | 0 | 0
EXT35 | 1 | ESCORREGADOR DE ROLETES | 0 | UN | 0 | 3402.5 | 66.38 | 3468.88 | EXT35
COT19 |  | Escorregador de roletes | 1 | UN | 3402.5 | 3402.5 | 0 | 0 | 0
0 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 18.65 | 0 | 37.3 | 0 | 0
0 | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 14.54 | 0 | 29.08 | 0 | 0
EXT36 | 1 | GIRA-GIRA PLANETA TERRA | 0 | UN | 0 | 2367.5 | 66.38 | 2433.88 | EXT36
COT20 |  | Gira-gira planeta terra | 1 | UN | 2367.5 | 2367.5 | 0 | 0 | 0
0 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 18.65 | 0 | 37.3 | 0 | 0
0 | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 14.54 | 0 | 29.08 | 0 | 0
EXT37 | 1 | GANGORRA PÉ EQUILIBRISTA | 0 | UN | 0 | 1599.5 | 66.38 | 1665.88 | EXT37
COT21 |  | gangorra pé equilibrista | 1 | UN | 1599.5 | 1599.5 | 0 | 0 | 0
0 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 18.65 | 0 | 37.3 | 0 | 0
0 | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 14.54 | 0 | 29.08 | 0 | 0
EXT38 | 1 | CARROSSEL | 0 | UN | 0 | 2087.5 | 66.38 | 2153.88 | EXT38
COT23 |  | Carrossel | 1 | UN | 2087.5 | 2087.5 | 0 | 0 | 0
0 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 18.65 | 0 | 37.3 | 0 | 0
0 | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 14.54 | 0 | 29.08 | 0 | 0
EXT39 | 1 | ESCALADA TORCIDA | 0 | UN | 0 | 1995 | 66.38 | 2061.38 | EXT39
COT24 |  | Escalada torcida | 1 | UN | 1995 | 1995 | 0 | 0 | 0
0 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 18.65 | 0 | 37.3 | 0 | 0
0 | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 14.54 | 0 | 29.08 | 0 | 0
EXT40 | 1 | Ponte de Corrente com Argolas | 0 | UN | 0 | 2602.5 | 66.38 | 2668.88 | EXT40
COT22 |  | Ponte de Corrente com Argolas | 1 | UN | 2602.5 | 2602.5 | 0 | 0 | 0
0 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 18.65 | 0 | 37.3 | 0 | 0
0 | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 14.54 | 0 | 29.08 | 0 | 0
EXT41 | 1 | Aluguel de Banheiro químico, com limpezas diárias | 0 | UNXMÊS | 0 | 535.9 | 0 | 535.9 | EXT41
10390/ORSE | 0 | Aluguel de Banheiro químico, com limpezas diárias | 1 | UN | 535.9 | 535.9 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
EXT42 | 1 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | 0 | % | 0 | 3727.944 | 0 | 3727.944 | EXT42
0 | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | 39.6 | CHP | 94.14 | 3727.944 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
. | . | *CAMINHONETE DISPONÍVEL PARA USO EXCLUSIVO NA OBRA PARA TRANSPORTES DE MATERIAL EM TODO SÍTIO DA OBRA | . | . | . | . | . | . | .
EXT43 | 1 | EXECUÇÃO DE ALOJAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS | 0 | M2 | 0 | 596.66 | 0 | 596.66 | EXT43
0 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | 1 | M2 | 596.66 | 596.66 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
. | . | . | . | . | . | . | . | . | .
EXT44 | 1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | 0 | M2 | 0 | 1.5462 | 0.17069 | 1.7169 | EXT44
DNIT3 | 0 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C | 0.5 | KG | 2.2666 | 1.1333 | 0 | -1 | 0
0 | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 0.0018 | CHP | 172.03 | 0.30965 | 0 | 0 | 0
0 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0109 | H | 15.66 | 0 | 0.17069 | 0 | 0
0 | 96013 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | 0.0004 | CHP | 109.93 | 0.043972 | 0 | 0 | 0
0 | 96014 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | 0.0015 | CHI | 39.53 | 0.059295 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REF. SINAPI 72942 - ALTERAÇÃO DO INSUMO PARA DNIT PORTARIA 1977/2017
EXT45 | 1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | 0 | M2 | 0 | 6.0174 | 0.03132 | 6.0487 | EXT45
0 | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0.0017 | CHP | 5.51 | 0.009367 | 0 | -1 | 0
DNIT2 | 0 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | 1.2 | KG | 4.6762 | 5.6115 | 0 | 0 | 0
0 | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 0.001 | CHP | 172.03 | 0.17203 | 0 | 0 | 0
0 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.002 | H | 15.66 | 0 | 0.03132 | 0 | 0
0 | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0.0017 | CHP | 81.42 | 0.13841 | 0 | 0 | 0
0 | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0.0014 | CHI | 33.58 | 0.047012 | 0 | 0 | 0
| 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 0.001 | CHI | 39.06 | 0.03906 | 0 | 1
REF. SINAPI 96401 - ALTERAÇÃO DO INSUMO PARA DNIT PORTARIA 1977/2017
EXT46 | 1 | Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto CAP5070 - faixa C - areia comercial | 0 | T | 0 | 332.9644 | 1.5094 | 334.4738
E9559P | 0 | Aquecedor de Fluido Térmico - 12 Kw | 1 | CHP | 42.5469 | 42.5469 | 0 | 0
E9560I | 0 | Aquecedor de Fluido Térmico - 12 Kw | 0 | CHI | 20.5051 | 0 | 0 | 0
E9584P | 0 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW | 0.57 | CHP | 129.2841 | 73.6919 | 0 | 0
E9584I | 0 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW | 0.43 | CHI | 53.3142 | 22.9251 | 0 | 0
E9021 | 0 | Grupo gerador - 456 kVA | 1 | CHP | 201.7321 | 201.7321 | 0 | 0
E9021I | 0 | Grupo gerador - 456 kVA | 0 | CHI | 10.5258 | 0 | 0 | 0
E9558 | 0 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 1 | CHP | 15.5308 | 15.5308 | 0 | 0
E9558I | 0 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 0 | CHI | 10.5847 | 0 | 0 | 0
E9689 | 0 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 Kw | 1 | CHP | 777.7419 | 777.7419 | 0 | 0
E9689I | 0 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 Kw | 0 | CHI | 413.4284 | 0 | 0 | 0
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | H | 15.66 | 0 | 125.28 | 1
|  | CUSTO HORÁRIO |  |  |  | 1134.1688 | 125.28 | 1259.4488
|  | CUSTO UNITÁRIO |  |  |  | 13.6647 | 1.5094 | 15.1741
|  | PRODUTIVIDADE HORÁRIA | 83 | T
370 | 0 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 0.58567 | M3 | 60 | 35.1402 | 0 | 0
| 93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | 33.7932 | M3XKM | 1.43 | 48.3242 | 0 | 1
1106 | 0 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | 56.0748 | KG | 0.62 | 34.7664 | 0 | 0
DNIT1 | 0 | CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 | 0.06542 | KG | 3072.32 | 200.9912 | 0 | 0
11138 | 0 | OLEO COMBUSTIVEL BPF A GRANEL | 0.0341 | L | 2.28 | 0.077748 | 0 | 0
|  | TOTAL MATERIAIS |  |  |  | 319.2997 |  | 319.2997
REF. SICRO 6416236 - ALTERAÇÃO DO INSUMO PARA DNIT PORTARIA 1977/2017
EXT47 | 1 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM | 0 | M3 | 0 | 903.8223 | 13.6255 | 917.4478
0 | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | 0.0331 | CHP | 235.36 | 7.7904 | 0 | 0
0 | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | 0.0678 | CHI | 96.78 | 6.5617 | 0 | 0
0 | EXT46 | Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto CAP5070 - faixa C - areia comercial | 2.5548 | T | 334.4738 | 854.5136 | 0 | 0
0 | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.8072 | H | 16.88 | 0 | 13.6255 | 0
0 | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0.0331 | CHP | 173.86 | 5.7548 | 0 | 0
0 | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | 0.0575 | CHP | 141.87 | 8.1575 | 0 | 0
0 | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | 0.0434 | CHI | 50.35 | 2.1852 | 0 | 0
0 | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | 0.0668 | CHI | 36.22 | 2.4195 | 0 | 0
0 | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | 0.0341 | CHP | 86.35 | 2.9445 | 0 | 0
0 | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | 0.0299 | CHP | 141.69 | 4.2365 | 0 | 0
0 | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | 0.1719 | CHI | 53.86 | 9.2585 | 0 | 0
REF. SINAPI 95996 - ALTERAÇÃO DO INSUMO PARA DNIT PORTARIA 1977/2017
EXT48 | 1 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM | 0 | M3 | 0 | 922.8818 | 19.0761 | 941.9579
0 | EXT46 | Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto CAP5070 - faixa C - areia comercial | 2.5548 | T | 334.4738 | 854.5136 | 0 | 0
0 | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | 0.0464 | CHP | 235.36 | 10.9207 | 0 | 0
0 | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | 0.0949 | CHI | 96.78 | 9.1844 | 0 | 0
0 | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.1301 | H | 16.88 | 0 | 19.0761 | 0
0 | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0.0464 | CHP | 173.86 | 8.0671 | 0 | 0
0 | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | 0.0805 | CHP | 141.87 | 11.4205 | 0 | 0
| 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | 0.0607 | CHI | 50.35 | 3.0562 | 0 | 0
| 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | 0.1071 | CHI | 36.22 | 3.8792 | 0 | 0
| 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | 0.0341 | CHP | 86.35 | 2.9445 | 0 | 0
| 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | 0.0419 | CHP | 141.69 | 5.9368 | 0 | 0
| 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | 0.2406 | CHI | 53.86 | 12.9587 | 0 | 0
REF. SINAPI 95995 - ALTERAÇÃO DO INSUMO PARA DNIT PORTARIA 1977/2017
EXT49 | 1 | SUBSTITUIÇÃO DE TELA DE ARAME TIPO ALAMBRADO DO CERCAMENTO EXISTENTE DE MOURÃO | 0 | M | 0 | 33.3853 | 9.6715 | 43.0569
333 | 0 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | 2.6825 | KG | 12.08 | 32.4051 | 0 | 0
4107 | 0 | MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M | 0 | UN | 36.12 | 0 | 0 | 0
4417 | 0 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 0 | T | 5.14 | 0 | 0 | 0
4460 | 0 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 0 | M | 8.95 | 0 | 0 | 0
10937 | 0 | TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M | 0.04872 | M2 | 20.12 | 0.98025 | 0 | 0
0 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.042263 | H | 18.65 | 0 | 0.7882 | 0
1 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.56726 | H | 15.66 | 0 | 8.8833 | 1
2 | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | 0 | M3 | 361.61 | 0 | 0 | 2
REF. SINAPI - 98522 - TROCA DO ALAMBRADO APENAS
OBS1: COMO A TELA LOCAL POSSUI 2,1 M E A COMPOSIÇÃO POSSUI 2 M, OS COEFICIENTES FORAM ADAPTADOS
OBS2: A MÃO DE OBRA FOI REDUZIDA PELA METADE EM CONSIDERAÇÃO A REDUÇÃO DO TRABALHO POR CONTA DO MOURÃO SER EXISTENTE
EXT50 | 1 | PINTURA DE SETA - termoplástico em alto relevo tipo III - relevo simples - base | 0 | M2 | 0 | 118.447 | 0 | 118.447 |  | LINHA TRACEJADA CENTRAL (PINTURA TERMOPLÁTICA BRANCA SOBRE CONCRETO)
0 | EXT56 | Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo III - relevo simples - base | 1 | M2 | 118.447 | 118.447 | 0 | 0 |  | LINHA CONTINUA LATERAL (PINTURA TERMOPLÁTICA BRANCA SOBRE CONCRETO)
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | FAIXA DE PARE (1,35 X 0,30)
EXT51 | 1 | PINTURA DE BICICLETA - termoplástico em alto relevo tipo III - relevo simples - base | 0 | M2 | 0 | 118.447 | 0 | 118.447
0 | EXT56 | Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo III - relevo simples - base | 1 | M2 | 118.447 | 118.447 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
EXT52 | 1 | PINTURA DE PARE - termoplástico em alto relevo tipo III - relevo simples - base | 0 | M2 | 0 | 118.447 | 0 | 118.447
0 | EXT56 | Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo III - relevo simples - base | 1 | M2 | 118.447 | 118.447 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
EXT53 | 1 | PINTURA DE LINHA CONTÍNUA LATERAL - termoplástico em alto relevo tipo III - relevo simples - base | 0 | M2 | 0 | 118.447 | 0 | 118.447
0 | EXT56 | Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo III - relevo simples - base | 1 | M2 | 118.447 | 118.447 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
EXT54 | 1 | PINTURA DE LINHA TRACEJADA CENTRAL - termoplástico em alto relevo tipo III - relevo simples - base | 0 | M2 | 0 | 118.447 | 0 | 118.447
0 | EXT56 | Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo III - relevo simples - base | 1 | M2 | 118.447 | 118.447 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
EXT55 | 1 | PINTURA DE FAIXA DE PEDRESTRES - termoplástico em alto relevo tipo III - relevo simples - base | 0 | M2 | 0 | 118.447 | 0 | 118.447
0 | EXT56 | Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo III - relevo simples - base | 1 | M2 | 118.447 | 118.447 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
EXT56 | 1 | Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo III - relevo simples - base | 0 | M2 | 0 | 108.713 | 9.7339 | 118.447
E9687P | 0 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw | 0.5 | CHP | 106.7562 | 53.3781 | 0 | 0
E9687I | 0 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw | 0.5 | CHI | 35.2237 | 17.6118 | 0 | 0
E9645P | 0 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 136 kW | 1 | CHP | 357.2413 | 357.2413 | 0 | 0
E9645I | 0 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 136 kW | 0 | CHI | 170.7114 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 18.65 | 0 | 18.65 | 0
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5 | H | 15.66 | 0 | 78.3 | 1
|  | CUSTO HORÁRIO |  |  |  | 428.2312 | 96.95 | 525.1812
|  | CUSTO UNITÁRIO |  |  |  | 42.9951 | 9.7339 | 52.729
|  | PRODUTIVIDADE HORÁRIA | 9.96 | M2
M1585 | 0 | Massa termoplástica para aplicação em alto relevo | 6.24 | KG | 10.047 | 62.6932 | 0 | 0
M2038 | 0 | Microesferas de vidro refletiva tipo II-A | 0.4 | KG | 6.1022 | 2.4409 | 0 | 1
M2044 | 0 | Tinta para pré-marcação | 0.03 | L | 19.4609 | 0.58383 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL MATERIAIS |  |  |  | 65.7179 |  | 65.7179
REF. SICRO Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo III - relevo simples - base 5214005
EXT57 | 1 | PINTURA DE CICLOFAIXA - termoplástico em alto relevo tipo IV - relevo simples - sem base | 0 | M2 | 0 | 74.5032 | 0 | 74.5032
0 | EXT58 | Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo IV - relevo simples - sem base | 1 | M2 | 74.5032 | 74.5032 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
EXT58 | 1 | Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo IV - relevo simples - sem base | 0 | M2 | 0 | 64.7693 | 9.7339 | 74.5032
E9687P | 0 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw | 0.5 | CHP | 106.7562 | 53.3781 | 0 | 0
E9687I | 0 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw | 0.5 | CHI | 35.2237 | 17.6118 | 0 | 0
E9645P | 0 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 136 kW | 1 | CHP | 357.2413 | 357.2413 | 0 | 0
E9645I | 0 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 136 kW | 0 | CHI | 170.7114 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 18.65 | 0 | 18.65 | 0
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5 | H | 15.66 | 0 | 78.3 | 1
|  | CUSTO HORÁRIO |  |  |  | 428.2312 | 96.95 | 525.1812
|  | CUSTO UNITÁRIO |  |  |  | 42.9951 | 9.7339 | 52.729
|  | PRODUTIVIDADE HORÁRIA | 9.96 | M2
M1585 | 0 | Massa termoplástica para aplicação em alto relevo | 1.8662 | KG | 10.047 | 18.7495 | 0 | 0
M2038 | 0 | Microesferas de vidro refletiva tipo II-A | 0.4 | KG | 6.1022 | 2.4409 | 0 | 1
M2044 | 0 | Tinta para pré-marcação | 0.03 | L | 19.4609 | 0.58383 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL MATERIAIS |  |  |  | 21.7742 |  | 21.7742
REF. SICRO Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo IV - relevo simples - sem base 5214006
EXT59 | 1 | PINTURA DOS MOURÕES EXISTENTES - CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | 0 | M2 | 0 | 8.18 | 0 | 8.18
0 | 73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | 1 | M2 | 8.18 | 8.18 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0